**Termes de Références : Créer et mettre en place des cercles zonaux des jeunes SDSR (CZJ SDSR)**

|  |  |
| --- | --- |
| Titre du projet | TUBAKARORERO/SDSR Solutions |
| Objectif | Contribuer à l’amélioration de la SDSR /PF et genre à travers le renforcement des YLOS et WLOS  Campagne de sélection des membres de cercles zonaux des jeunes. |
| Indicateur de  l’activité | * Accord des chefs de zones pour une réunion introductive * 72 jeunes par communes (soit 432 jeunes au total) seront identifiées * 6 jeunes responsables par commune soit 48 jeunes seront choisis * 18 CZJ seront créés et mis en place |
| Titre de l’activité | Créer et mettre en place des cercles zonaux des jeunes SDR (CZJ SDSR) |
| Bénéficiaires | 432 jeunes membres des club zonaux |
| Lieu et date de  L’activité | Du 29 Juillet au 09 Aout 2024  Province KIRUNDO : commune vumbi, zone : vumbi, bukuba, cendajuru  Province MUYINGA : commune muyinga, zone : muyinga, cumba, munagano  Province NGOZI : commune ruhororo, Zone : ruhororo, mubanga  Province BUJUMBURA : commune nyabiraba zone : Nyabiraba, Kigina et Mayemba, kanyosha, Zone : Ruyaga, Kiyenzi et Muyira  Province CIBITOKE : Commune rugombo, Zone : Cibitoke, Rugombo et Kiramira |
| Budget | 6.300.000 Fbu |

|  |  |
| --- | --- |
| Contexte et justification | L’Association des Guides du Burundi est une association sans but lucratif dont la mission est de donner à la jeune Fille burundaise une éducation non formelle de qualité qui lui permet de découvrir son plein potentiel et d’accomplir son devoir de citoyenne responsable.  Dans toutes ses formations, l’association privilège la méthode participative afin de donner à tous en chacun l’occasion de partager ses connaissances et ses expériences.  Pour atteindre ces résultats, l’Association des guides du Burundi souhaite organiser une activité de créer et mettre en place des cercles zonaux des jeunes SDSR (CZJ SDSR). |
| Objectif de l’activité | * Mettre en place les cercles zonaux des jeunes SDSR(CZJ SDSR) * Suivi des acquis de la formation et de l’execution des planifications |
| Objectifs spécifiques de l’activité | * créer les cercles zonaux des jeunes sur SDSR. * selectionner les jeunes responsables des cercles zonaux * Prise de contact avec les chef de zone |
| Indicateurs de Résultat | * Accord de collaboration des chefs de zone * Mise en place des cercles zonaux * 432 jeunes membres des cercles zonaux seront sélectionnés |
| Méthodologie | Les jeunes membres des groupes scouts et unités guides se rencontreront dans des cercles zonaux des jeunes SDSR(CZJ/SDSR). En effet chaque zone sera organisée en sous club mixte d’au moins 24jeunes et sera coordonné par une équipe de 4 jeunes Responsables choisis par leurs pairs dans le respect du genre. Cette équipe aura un mandant d’une année et cela permettra aux jeunes d’acquérir toutes les compétences requises de gestion d’un club. Nous allons mettre en place au minimum 3 cercles zonaux des jeunes SDSR par CMJ/SDSR /commune Ces CZJ SDSR seront mis en place par les jeunes leaders (JL)formés. Ces derniers procèderont à l’installation de chaque CZJ SDSR une fois que le nombre minimum de 24 jeunes sera atteint. Le lieu de la réunion sera déterminé par les JL. Ils le solliciteront auprès du chef de zone avec l’appui du comité de gestion du projet et des CPPs. Les membres des clubs seront sélectionnés sur base d’un profil construit pendant l’atelier de renforcement de capacités. Comme les clubs mixtes seront dirigés par les jeunes leaders scouts (JL)formés, ce sont ces mêmes jeunes qui pourront assurer la sélection des membres des cercles zonaux à travers les différentes zones de la commune en fonction des conditions préalablement fixés dans l’atelier de renforcement de capacité.  Au cours de cette 1ere rencontre, les jeunes leaders expliqueront le but et les objectifs du club mixte des jeunes SDSR ainsi que les types d’activités et les résultats attendus à court et à long terme. A la fin de la rencontre, il sera procéder au choix du comité du CZJ SDSR. Ces responsables avec deux autres représenteront le CZJ SDSR aux rencontres trimestrielles du CMJ/SDSR |
| Livrables | * Rapports narratif et financier de l’activité * Liste des présences * Fiches des frais de déplacement * Plan détaillé de l’activité * Photos  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **JOUR** | **DATE** | **ACTIVITES** | **LIEU : Commune** | | | Lundi | 29-juil | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Vumbi | Rugombo | |  | |  | | Mardi | 30-juil | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Vumbi | Rugombo |  | |  | |  | | Mercredi | 01-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Vumbi | Vugombo |  | |  | |  | |  | |  | | Jeudi | 02-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Ruhororo | Nyabiraba |  | |  | | Vendredi | 03-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Ruhororo | Nyabiraba |  | |  | | samedi | 04-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | \_ | Nyabiraba |  | | Lundi | 06-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Muyinga | Kanyosha |  | | mardi | 07-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Muyinga | Kanyosha |  | |  | | mercredi | 08-août | Créer et mettre en place les Cercles zonaux | Muyinga | Kanyosha |  | |  | | jeudi | 09-août | créer et mettre en place les cercles zonaux | muyinga | \_ |  | |
| Budget | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **Item** | **Unité** | **Nombre** | | **Fréq** | | **Prix Unitaire** | | **TOTAL BIF** | | | | 1 | | Frais de transport  JR en campagne | persn | 2 | | 18 | | 20000 | | 720 .000 | | | | 2 | | Location véhicule | jour | 1 | | 18 | | 150000 | | 2.700.000 | | | | 3 | | Carburant | L | 45 | | 6 | | 4000 | | 1.080.000 | | | | 4 | | Frais de mission équipe AGB | persn | 2 | | 18 | | 50000 | | 1.800.000 | | | | **TOTAL** | | | | | | | | | | **6 .300.000** | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nom et prénom** | **Date** | **Signature** |
| Préparée par | KAZE SANDRINE | 25 /07/2024 |  |
| Vérifiée par |  |  |  |
| Approuvée par |  |  |  |