**Rapport annuel 2023 - Digitalisation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Résultat attendu 2023*** | ***Réalisation (Niveau d’atteinte)*** | ***Actions réalisées*** |
| ***Résultat 1.*** *La SN dispose d’une équipe chargée de conduire le processus et connaît son état des lieux sur la transformation numérique* | *30%* | * *Mise en place d’un Draft du plan de digitalisation* * *Inventaire des équipements informatiques* |
| ***Résultat 2.*** *Les services humanitaires sont guidés par les données et améliorés par le numérique* | *70%* | * *Formation d’un volontaire par Branche sur la digitalisation* * *Conception d’une application web sur la gestion du parc automobile et de stock* * *Mise à jour du logiciel de gestion des projets, etc.* * *Assistance au personnel de la CRB dans l’utilisation des équipements informatiques* * *Maintenance des équipements informatiques et réseau internet.* * *Backups réguliers des données des finance* * *Enregistrement biométrique des bénéficiaires pour une assistance humanitaire* * *Appui dans le volet transferts monétaires* * *Installation et paramétrage du logiciel de Gestion Electronique des Courriers (GEC).* |

NB : Rapport des réalisations 2023 par rapport à la planification.