## Formulaire activité
Branche | Commune | Colline | Nom d'activité | Participants Hommes | Participants Femmes | Participants Jeunes | Lieu d'activité | Bénéficiaire(s) | Nombre des Bénéficiaires Hommes | Nombre des Bénéficiaires Femmes | Type de Vulnérabilité | Financée | Recette | CoÛt estimé | Date activité | Heure début | Heure Fin | Durée (Heures)
CIBITOKE | Rugombo | toutes les collines | Fabrication des dalles en dome pour les latrines AKASUGA | 324 | 102 | 55 | Rugombo | MM en cours de transformation | 1254 | 2451 |  | Oui | 0 | 28900000 | 11/08/2023-30/12/2023
CIBITOKE | Buganda | toutes les collines | Fabrication des dalles en dome pour les latrines AKASUGA | 421 | 201 | 75 | Buganda | MM en cours de transformation | 1202 | 2847 |  | Oui |  | 20040000 | 11/08/2023-22/12/2023
CIBITOKE | Mugwi | toutes les collines | Fabrication des dalles en dome pour les latrines AKASUGA | 759 | 421 | 158 | Murwi | MM en cours de transformation | 2954 | 3547 |  | Oui |  | 45900000 | 11/12/2023-21/01/2024
CIBITOKE | Rugombo | toutes les collines | Fsensibilisation sur PHAST et AKASUGA | 1457 | 2421 | 924 | Rugombo | MM en cours de transformation |  |  |  | Non |  | 0 | 02/07/2023-Aujourd'huit
CIBITOKE | Buganda | toutes les collines | Sensibilisation sur PHAST et AKASUGA | 911 | 1305 | 81 | Buganda | MM en cours de transformation |  |  |  | Non |  |  | 02/07/2023-Aujourd'huit
CIBITOKE | Mugwi | toutes les collines | Sensibilisation sur PHAST et AKASUGA | 2035 | 2689 | 228 | Murwi | MM en cours de transformation |  |  |  | Non |  |  | 02/07/2023-Aujourd'huit
CIBITOKE | Rugombo | toutes les collines | Recrutement des donneurs volontaires de sang | 684 | 428 | 957 | Ecoles, Eglises, Communauté | Malades |  |  |  | Non |  |  | 10/10/2023-Aujourd'huit
CIBITOKE | Buganda | toutes les collines | Recrutement des donneurs volontaires de sang | 419 | 392 | 658 | Ecoles, Eglises, Communauté | Malades |  |  |  | Non |  |  | 10/10/2023-Aujourd'huit
CIBITOKE | Mugwi | toutes les collines | Recrutement des donneurs volontaires de sang | 687 | 554 | 1255 | Ecoles, Eglises, Communauté | Malades |  |  |  | Non |  |  | 10/10/2023-Aujourd'huit
CIBITOKE | Toutes | toutes les collines | Collecte de sang | 262 | 198 | 864 | Ecoles, Eglises, Communauté | Malades |  |  |  | Oui |  | 15000000 | 20/11/2023-18/01/2024
CIBITOKE | Rugombo | Kagazi | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 6 | 6 | 2 | Kagazi | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Rusiga | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 7 | 6 | 2 | Rusiga | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Mparambo II | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 5 | 6 | 4 | Mparambo II | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Munyika I | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 8 | 4 | 3 | Munyika I | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Rusororo | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 9 | 5 | 1 | Rusororo | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Ruvumera | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 6 | 6 | 2 | Ruvumera | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Rukana I | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 7 | 6 | 2 | Rukana I | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Kiramira | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 5 | 6 | 4 | Kiramira | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Rugeregere | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 8 | 4 | 3 | Rugeregere | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Murambi | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 9 | 5 | 1 | Murambi | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Gasenyi centre | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 6 | 6 | 2 | Gasenyi centre | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Gasenyi rurale | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 7 | 6 | 2 | Gasenyi rurale | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Nimba | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 5 | 6 | 4 | Nimba | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Mwunguzi | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 8 | 4 | 3 | Mwunguzi | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Ndava Village | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 9 | 5 | 1 | Ndava Village | Communauté collinaire
CIBITOKE | Buganda | Nyamitanga | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 6 | 6 | 2 | Nyamitanga | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Murwi | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 7 | 6 | 2 | Murwi | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Masha | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 5 | 6 | 4 | Masha | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Mahande | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 8 | 4 | 3 | Mahande | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Nyabubuye | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 9 | 5 | 1 | Nyabubuye | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Kahigwa | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 6 | 6 | 2 | Kahigwa | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Ngoma | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 7 | 6 | 2 | Ngoma | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Butega | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 5 | 6 | 4 | Butega | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Mirombero | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 8 | 4 | 3 | Mirombero | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Gitera | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 9 | 5 | 1 | Gitera | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Kagimbu | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 6 | 6 | 2 | Kagimbu | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Gasheke | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 7 | 6 | 2 | Gasheke | Communauté collinaire
CIBITOKE | Mugwi | Jerama | Conduite EVCA: Cartographies communautaires des risques | 5 | 6 | 4 | Jerama | Communauté collinaire
CIBITOKE | Rugombo | Rusiga | Collecte des donnees en suivi d'urgence | 1 | 0 | 0 | Rusiga | vulnerables | 55 | 57 | Communaute | Non | 0 | 24000 | 2024-01-07 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Buganda | Nyamitanga | Collecte des donnees en suivi d'urgence | 5 | 4 | 6 | Nyamitanga | vulnerables | 810 | 1002 | Communaute | Non | 0 | 360000 | 2024-01-08 | 9h00 | 16h00 | 7h00
CIBITOKE | Buganda | Ndava-village | Collecte des donnees en suivi d'urgence | 3 | 1 | 4 | Ndava-village | vulnerables | 310 | 192 | Communaute | Non | 0 | 48000 | 2024-01-08 | 9h01 | 16h01 | 7h01
CIBITOKE | Buganda | Mwunguzi | Collecte des donnees en suivi d'urgence | 1 | 0 | 1 | Mwunguzi | vulnerables | 30 | 29 | Communaute | Non | 0 | 48000 |  | 9h00 | 16h00 | 7h00
CIBITOKE | Rugombo | Munyika II, Mparambo I et II,Kagazi, ukana II | collectes des donnees Indice de stabilite | 4 | 4 | 2 | Munyika II, Mparambo I et II,Kagazi, ukana II | Communaute | 180 | 210 | Communaute | Non | 0 | 48000 | 2024-01-10 | 9h00 | 16h00 | 7h00
CIBITOKE | Buganda | Gasenyi, Ruhagarika, Kaburantwa | collectes des donnees Indice de stabilite | 4 | 4 | 2 | Gasenyi, Ruhagarika, Kaburantwa | Communaute | 142 | 120 | Communaute | Non | 0 | 48000 | 11-12/01/2024 | 9h00 | 16h00 | 7h00
CIBITOKE | Murwi | Masha, Manege,Mugimbu, Ngoma | collectes des donnees Indice de stabilite | 4 | 4 | 2 | Masha, Manege,Mugimbu, Ngoma | Communaute | 216 | 210 | Communaute | Non | 0 | 48000 | 13-14/01/2024 | 9h00 | 16h00 | 7h00
CIBITOKE | Mugina | Mugina, Rugeregere, Rugajo | collectes des donnees Indice de stabilite | 4 | 4 | 2 | Mugina, Rugeregere, Rugajo | Communaute | 65 | 96 | Communaute | Non | 0 | 48000 | 2024-01-15 | 9h00 | 16h00 | 7h00
CIBITOKE | Mugina | Nyempundu | Collecte des donnees en suivi d'urgence | 1 | 0 | 1 | Nyempundu | Communaute | 86 | 100 | Communaute | Non | 0 | 24 | 2024-01-12 | 9h00 | 13h00 | 4h00
CIBITOKE | Buganda | Nyamitanga | Identification des victimes de la catastrophe du 8/1/2024 | 6 | 1 | 5 | Nyamitanga | vulnerables | 810 | 1002 | Communaute | Non | 0 | 576000 | 16-19/01/2024 | 7h30 | 14h00 | 6h00
CIBITOKE | Buganda | Ndava | Identification des victimes de la catastrophe du 8/1/2024 | 6 | 1 | 5 | Ndava | vulnerables | 228 | 306 | Communaute | Non | 0 | 72000 | 2024-01-19 | 7h30 | 15h00 | 7h30
CIBITOKE | Buganda | Mwunguzi | Identification des victimes de la catastrophe du 8/1/2024 | 6 | 1 | 5 | Mwunguzi | vulnerables | 32 | 28 | Communaute | Non | 0 | 24000 | 2024-01-19 | 7h30 | 10h00 | 2h30
CIBITOKE | Buganda | Nyamitanga, Ndava | Validation liste des victimes de la catastrophe du 8janvier | 7 | 5 | 3 | Nyamitanga, Ndava | vulnerables | 98 | 303 | Communaute |  | 0 | 144000 | 2024-01-23 | 12h00 | 17h00 | 5h00
CIBITOKE | Buganda | Nyamitanga | Distribution en NFI à 401 menages/ catastrophe du 8janvier | 7 | 5 | 3 | Nyamitanga | vulnerables | 98 | 303 | Communaute |  | 0 | 144000 | 2024-01-23 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Murwi | Nyarurinzi, Remera, Buhayira | collectes des donnees Indice de stabilite | 1 | 0 | 0 | Nyarurinzi, Remera, Buhayira | Communaute | 302 | 380 | Communaute | Non | 0 | 24000 | 2024-02-10 | 7h30 | 17h00 | 9h30
CIBITOKE | Rugombo | Kagazi | Identification des vulnerables | 6 | 4 | 8 | Kagazi | Communaute | 144 | 236 | Communaute | Non | 0 | 24000 | 2024-01-09 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Buganda | Gasenyi | Identification des vulnerables | 6 | 4 | 8 | Gasenyi | Communaute | 131 | 201 | Communaute | Non | 0 | 24000 | 10-12/01/2024 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Murwi | Manege | Identification des vulnerables | 6 | 4 | 8 | Manege | Communaute | 192 | 186 | Communaute | Non | 0 | 24000 | 13-14/01/2024 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Rugombo | Kagazi | Distribution Cash aux vulnerables | 6 | 4 | 8 | Kagazi | vulnerables | 144 | 236 | vulnerables | oui | 32875000 |  | 2024-01-17 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Buganda | Gasenyi | Distribution Cash aux vulnerables | 6 | 4 | 8 | Gasenyi | vulnerables | 131 | 201 | vulnerables | oui | 0 |  | 2024-01-18 | 8h00 | 13h00 | 5h00
CIBITOKE | Murwi | Manege | Distribution Cash aux vulnerables | 6 | 4 | 8 | Manege | vulnerables | 192 | 186 | vulnerables | oui | 0 |  | 2024-01-19 | 8h00 | 13h00 | 5h00